## Sheet1
Activity | O | M | P | PERT | SD | VAR | PERT | SD | VAR
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 2.25 | 5.0625 | 4.0833 | 2.25 | 5.0625
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 3.1667 | 10.0278 | 6.1667 | 3.1667 | 10.0278
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 2.8333 | 8.0278 | 4.1667 | 2.8333 | 8.0278
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 2.4167 | 5.8403 | 3.25 | 2.4167 | 5.8403
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 3.5 | 12.25 | 7.8333 | 3.5 | 12.25
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 2.5 | 6.25 | 4.1667 | 2.5 | 6.25
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 2.25 | 5.0625 | 3.0833 | 2.25 | 5.0625
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 3.75 | 14.0625 | 6.9167 | 3.75 | 14.0625
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 2.8333 | 8.0278 | 5.1667 | 2.8333 | 8.0278
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 5.3333 | 2.6667 | 7.1111
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0